## GA - CO
Data do registro | Pessoa que fez o registro | Tipo | #JIRA Card | #Solicitud Quipux | Descrição | Equipe | Cliente | Estimativa (h) | Versão | Data Pré | Data Produção | Observações
|  | Erro | OABDRJ-298 |  | Usuários com APP estão com erro no nome no serviço e Atende Duplicado o nome das pessoas criadas desde a APIs | DSV | RJ |  |  |  |  | Card já solucionado - 26/03/2024
|  | Erro | OABDRJ-288 |  | Faltando palavra no envio do e-mail de agendamento. | DSV | RJ |  |  |  |  | Card já solucionado - 02/04/2024
|  | Erro | OABDRJ-262 |  | Envio de e-mail para avaliação em duplicidade | DSV | RJ |  |  |  |  | Card já solucionado - 07/04/2024
|  | Solicitação |  | 31294 | Incluir nos filtros o número de protocolo *Pesquisa das senhas agendadas *Pesquisa de senhas *Relatório de histórico das senhas | DSV | MG - DRV |  | V4. 21 | 2024-02-05 | 2024-08-05
|  | Solicitação |  | 31296 | No relatorio de histórico dos atendimentos ao exportar as informações que sejam no formato XLSX e não CVS selecionando a opção | DSV | RJ - MG |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05
|  | Solicitação |  | 31297 | Em caso de queda de energia ou o computador for desligado, o sistema fechar o guichê automaticamente para evitar a chamada de senhas de forma indevida, isso deve ocorrer ao identificar que o navegador foi fechado Websocket para fechar os quichês quando se faz um deslogeo não controlado | DSV | RJ - MG |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05
|  | Erro |  | 31234 | Ajustar planilha de exportação de agendamentos na funcionalidade de agenda, para que traga os dados de celular e e-mail quando se cria o cidadão desde o portal de RJ | DSV | RJ - MG |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05
|  | Solicitação |  | 31300 | Tablets trabalharem por websocket, para diminuir os consumos e resolver os problemas de erros.Deve ser por parametro por subsede | DSV | RJ - MG |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05
|  | Solicitação |  | 31423 | Zulip: Abrir o Zulip desde GA automático sem clicar na opção, por parámetro (ao logear no GA) Se o usuário tiver esse perfil ativado abre em outra aba. | DSV | RJ - MG |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05
|  | Solicitação |  | 31495 | Criar um outro prefixo diferente do DES para senhas mutiserviços. (Juan falou que é possivel) - Antes do desenvolvimento validar com a Seplag. | DSV | MG |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05
| Alex | Solicitação | PTRJREP-59 | 31299 | Adicionar o nome do órgão abaixo da sigla Na tela do tótem adicionar nome do órgão abaixo da sigla | DSV | RJ |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Validado in loco na unidade. Configuração aplicada ok.
| Alex | Erro | PTRJREP-80 | 31299 | Os botões dos serviços, rótulo e ícone, estão desalinhados Vide vídeo explicativo no card | DESIGN | RJ |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Validado in loco na unidade. Configuração aplicada ok.
| Alex | Erro | PTRJREP-90 |  | Etapa de seleção de senha preferencial esta confusa e desalinhada (botões de ação saindo da tela Vide vídeo explicativo no card | DESIGN | RJ |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Validado in loco na unidade. Configuração aplicada ok.
| Alex | Solicitação | PTRJREP-57 |  | Alterar ícone e rótulo do botão inicial Vide exemplo no card | DESIGN | RJ |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Validado in loco na unidade. Configuração aplicada ok.
| Alex | Solicitação | PTRJREP-25 |  | Aumentar tamanho de textos Os textos com letra tamanho pequeno e na cor cinza dificultam a visualização. | DESIGN | RJ |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Validado in loco na unidade. Configuração aplicada ok.
| Alex | Solicitação | PTRJREP-53 |  | Cambiar imagenes de las atenciones preferenciales e padronizar os ícones Vide imagem ilustrativa no card Retornando para DESIGN. Ajuste não aplicado. Fernando Silva tratará | DESIGN | RJ |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Confirmado in loco no tótem. Configuração não aplicada.Evidência anexada. Retornando para DESIGN 27/05/2024: Verificar no manual de instalação da versão 4.21 a configuração que deve ser feita para que apareçam os novos iconos 05/06/2024: Fernando Silva tratará 06/06/204: Jà foi resolvido Atenção: 07/06/2024: A figura cadeirante não foi alterada. Informado para Charlene e Fernando
|  |  |  | 31295 | Relatório da operação dos guichês que permite exibir os tempos da suspensões a pausas dos guichês |  |  |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05
|  | Erro |  | 31694 | Correção - Qualquer operador está aprovando o atendimento do Despachante com seu usuario e senha, deveria ser apenas Supervisor | DSV | MG - DRV |  | V4.21.1
| Alex | Solicitação | OABDRJ-99 | 31543 | Incluir no assunto do e-mail de confirmação de agendamento virtual a hora e data do atendimento Inclusão da data e horário do atendimento no assunto do e-mail de confirmação, pois alguns smartphones marcam na agenda do aparelho | DSV | RJ |  | V4.22 | 2024-07-06 | 19/06/2024 | 10/06/2024 Validado em Homologação Observou-se a falta da letra h de horas Carolina Forero providenciando a correção
|  | Solicitação |  | 31520 | Ter a opção de apresentar o órgão no Ticket de senha. Essa informaão deve estar entre a data de emissão da senha e o nome do serviço. | DSV | MG - RJ |  | V 4.22 | 2024-07-06 | 19/06/2024 (RJ) 21/06/2024 (MG) | 10/06/2024 Validado em Homologação
| Alex | Erro | PTRJREP-111 | 31516 | Senhas duplicadas - (vide imagem ilustrativa no card) Quando um cidadão realiza o agendamento através do totem, é possível que a senha venha com a mesma numeração de uma senha agendada anteriormente por outro cidadão que tenha agendado de casa | DSV | RJ |  | V 4.22 | 2024-07-06 | 19/06/2024 | 10/06/2024 Validado em Homologação
| Alex | Erro | OABDRJ-365 |  | Duplicidade de senha para serviços síncronos Mesma senha para cidadãos diferentes no mesmo dia. | DSV | RJ |  |  | 2024-07-06 | 19/06/2024 | 10/06/2024 Validado em Homologação
| Alex | Erro | PTRJREP-99 |  | Sistema gerando duas senhas iguais no mesmo dia. Foram criadas duas senha iguais para o dia 27/02/2024, foram elas DIG4 e DIG2 | DSV | RJ |  |  | 2024-07-06 | 19/06/2024 | 10/06/2024 Validado em Homologação
|  | Erro |  |  | Os agendamentos virtuais do Rio de Janeiro o identificador das senhas está sendo duplicado, gerando muito erros no atendimento pois constantemente temos dois cidadãos com a mesma senha para ser atendido no mesmo horário | DSV | RJ |  |  | 2024-07-06 | 19/06/2024 | 10/06/2024 Validado em Homologação
| Alex | Erro | OABDRJ-263 | 31698 | Pesquisar não está trazendo o período correto. Do dia 16/02 para frente = ok Do dia 15/02 para trás = Não ok (cliente solicita dessa data para trás) As informações das conversas do CHAT estão trazendo mais informações que as realmente trocadas na chamada, no arquivo exportado a hora de início e hora final parece estar considerando o horário Colômbia, pois apresenta uma diferença de 2 horas a menos que a hora prevista para o atendimento. Temos ainda que validar os tempos quando o cidadão não comparece, embora conste que o funcionário entrou parace que ele ficou 0 segundos conctado, quando essa não é a realidade, acompanhei uma situação como esse, foram 10 minutos aguardando no cidadão porém esse tempo não aparece no relatório (senha DIG36 de 05/04/2024 às 08h00) |  | RJ |  | V 4.22 | 2024-07-06 | 19/06/2024 | Charlene 03/05/24: Alex pofavor conferir no ambiente de homologação se continua apresentando o erro, porque no ambiente de testes já estrá trazendo corretamente os dados! Verificado. Relatórios em HML e PROD funcionando do dia 16/02 par frente. O cliente também quer ver o relatório de 15/02 para trás, que não está trazendo Charlene relata o seguinte: Conferimos a consulta que faz na funcionalidade de consultar os atendimento virtuais e a mesma está filtrando pelos atendimentos que possuem identificado os participantes, como esta opção de identificação foi feita em versões posteriores é por isso que não aparecem os registros anteriores. Poderíamos incluir esses itens mas desses registros não irão aparecer a informação de seus participante porque lembrando isso foi feito em versões posteriores. ## Obs.: O cliente solicita os dados do dia 15/02 para trás. 12/06/2024: O erro relatado foi corrigido. Identificado erros na ordem data e na duplicação de senhas no relatório
| Alex | Solicitação | OABDRJ-312 | 31536 | Verificar a consulta da capacidade das agendas quando solicitante possui mais de dois documentos, tambén validar porque na tabela de resutlados aparece a opção do paginador duas vezes Vide imagem ilustrativa no card | DSV | RJ |  | V4.22 | 2024-07-06 | 19/06/2024 | 10/06/2024 Validado em Homologação
| Alex | Erro | PTRJREP-101 | 31599 | Página de serviços precisa ficar centralizada, sem rolagem. Resolução de tela 1366x768 Taxa de Atualização: 59,790 Hz Monitor de 18.5 Polegadas A página que contem muitos serviços, fica cortando os botões de “voltar” e “continuar”, tendo que rolar a página para clicar neles. Vide video ilustrativo no card. | DESIGN | RJ |  | V4.22 | 2024-07-06 | 19/06/2024 | 10/06/2024 Validado em Homologação Validado em homologação e requer validação final em produção in-loco no tótem
|  | Erro |  |  | Al cancelar y retornar a la vista, el carrusel se desconfigura visualmente (se ve en vertical toda la información). Aplica para donde hay carruseles | DESIGN | RJ |  | V4.22 | 2024-07-06 | 19/06/2024
|  | Solicitação |  | 31301 | Painéis de chamada de senha trabalharem por websocket, para diminuir os consumos e resolver os problemas de erros.Deve ser por parametro por subsede QR Painel que faz a leitura dos paineis desde o celular, não deve replicar a solução, só deve ter o painel (Evitar invasão) - Juan Carlos Ramirez Mudar mensagem que aparece abaixo do QR para indicar que deve acceder na rede VPN do poupatempo RJ | DSV | RJ - MG |  | V 4.22 | 2024-07-06 | 19/06/2024 (RJ) 21/06/2024 (MG) | Demanda sendo atendida pelo Santiago
|  | Erro |  | 31517 | Guihcês duplicados (com mais de um status aberto) | DSV | RJ |  | V 4.22 | 2024-07-06 | 19/06/2024 | Implementado web socket . 10/06/2024 Validado em Homologação
|  | Erro |  |  | Controle duplicidade taquillas (Reunião Santiago, Juan Carlos Ramirez , José (DBA)). Melhor comunicação entre o front e o back, para evitar problemas de gichês em atendimento chamando outras senhas, etc. | DSV | MG - RJ |  |  | 2024-07-06 | 19/06/2024 (RJ) 21/06/2024 (MG)
|  | Erro |  | 31518 | O sistema está permitindo chamar uma senha específica de um serviço que não é atendido naquele guichê. Ao fazer isso, o guichê chama a senha mas não apresenta o botão de iniciar o atendimento | DSV | RJ |  | V 4.22 | 2024-07-06 | 19/06/2024 | 10/06/2024 Validado em Homologação
|  | Erro |  | 31519 | Segue ocorrendo erro ao migrar do GA para o BO. Quando ingressa a uma opcão do GA e volta a uma opção do BO da erro, se presenta a tela do login e fala que esta logeado | DSV | RJ |  | V 4.22 | 2024-07-06 | 19/06/2024 | 10/06/2024 Validado em Homologação
|  | Erro |  | 31739 | Quando uma senha é atendida em um guichê, tem um serviço adicionado e é transferida para outro guichê e o cidadão não comparece nesse outro guichê, ao reativar a senha, o sistema está reativando também o primeiro serviço atendido, fazendo com que a senha chame no primeiro guichê novamente, tendo de ser transferida novamente para o segundo guichê | DSV | RJ - MG |  | V 4.22 | 2024-07-06 | 19/06/2024 (RJ) 21/06/2024 (MG) | 10/06/2024 Validado em Homologação
| Alex | Erro | PTRJREP-50 | 31756 | QUIOSQUE Erro ao buscar serviços Só é possível buscar serviços do Poupa Tempo Virtual, e com a página do mesmo aberta. Obs. Foi retirada a janela de localização da etapa seguinte. Não deveria ter sido retirada. Correção não aplicada Vide vídeo explicativo no card | DSV | RJ |  | V4.23 | 19/07/2024
| Alex | Erro | PTRJREP-103 |  | QUIOSQUE Ao selecionar o órgão, vem selecionado o primeiro serviço Vide vídeo ilustrativo no card | DSV | RJ
| Alex | Erro | PTRJREP-33 |  | QUIOSQUE Setas do carrossel somem Ao acessar um órgão, entrando na página de serviço e retornar a página de órgãos, as setas laterais do carrossel desaparecem, sendo possível apenas movimentá-lo arrastando para os lados. Obs. Correção não aplicada Vide vídeo explicativo no card | DESIGN | RJ
| Alex | Solicitação | PTRJREP-56 |  | QUIOSQUE Dar mais destaque as palavras Atendimento Preferencial e colocar na cor azul Aumentar o tamanho das palavras Atendimento Preferencial e colocar na cor azul. | DESIGN | RJ |  | V4.23 | 19/07/2024 |  | Charlene 24/05/24 Alex Goulart pode conferir com o cliente porque a tela anexa é antiga a que está atualmente Validado conforme solicitado. A nova imagem e as observações foram inseridas no card
| Alex | Solicitação | OABDRJ-91 | 31902 | PL Incluir e-mail e sms de aviso para os que não compareceram. Incluir no fluxo um e-mail e sms para enviar aos cidadãos que agendaram mas não compareceram. E-MAIL Agendou e não compareceu? Notamos que você fez um agendamento para o serviço [NOME DO SERVIÇO], porem não compareceu. Deseja reagendar? Botão [Reagendar agora] SMS Notamos que você fez um agendamento para o serviço [NOME DO SERVIÇO], porem não compareceu. Acesse o link para reagendar. OBS. O link que vamos incluir é o link que leva ele ao local aonde ele pode reagendar (Nossa de agendamento que muda por serviço) | DSV | RJ |  | V4.23 | 19/07/2024
|  | Solicitação |  |  | PL Integrarse com o BO para enviar as senhas que são canceladas pelo PL para que no BO possam fazer o fechamento dos protocolos | DSV | MG
|  | Erro | CTA-164 | 31974 | Senha já finalizada sendo chamada novamente | DSV | RJ - MG |  |  |  |  | Charlene - 23/05/2024: Alex Goulart não replica o error, é possível nos passar o historico de atendimetno da senha com a qual aconteceu o erro para avaliar o que aconteceu Confirmado com o Thiago. Trata-se de um erro e deve entrsar na versão 4.23 Histórico da falha coletada pelo Fernando e já repassado para a Charlene Reunião agendada pela Charlene com o Thiago na Quinta-feira 13/06 para maiores exclareciomentos
2024-06-06 | Fernando | Erro |  | 31910 | Ao reativar um senha preferencial, está se perdendo o tipo de preferencia dessa senha e então ela é chamada em qualquer guichê configurado para atender senhas preferenciais, independente do tipo de preferencia configurada no guichê | DSV | RJ - MG |  | V4.23 | 19/07/2024
|  | Erro |  | 31758 | Erro na tela de ativação de senhas agendadas ao selecionar a opção "Data atual" e há muitas senhas pendentes de ativação Erro ao carregar as senhas a serem ativadas pelo alto volumen, a aplicação apresenta um erro | DSV | RJ - MG |  | V4.23 | 19/07/2024
|  | Solicitação |  | 31909 | Totem - Ativação de senha do dia API para eles ativar a senha do dia API para consultar las citas que requieren ser activadas | DSV | MG - DRV |  | V4.23 | 19/07/2024
|  | Solicitação |  | 31767 | Desde a tablet agendar senhas e ativar a senhas agendadas, impressão do ticket desde a tablet (Passar o que esta no kiosko a la tablet) | DSV | RJ - MG |  | V4.23 | 19/07/2024
|  | Solicitação |  | 31769 | Zulip: Integração GA Zulip (SSO) - https://zulip.com/help/saml-authentication Para logear automáticamente o zulip com o login do GA | DSV | RJ - MG |  | V4.23 | 19/07/2024
| Alex | Solicitação | PTRJREP-104 | 31764 | Remover mensagem de confirmação ao final do fluxo (card cancelado). Passa a ser tratado pelo card PTRJREP-104 ) QUIOSQUE PTRJREP-104 - https://shopcidadao.atlassian.net/browse/PTRJREP-104 Frase: Deseja imprimir a senha do serviço [Nome do Serviço]? SIM ¦ NÃO OBS: Remover o botão Continuar das telas de listas de órgãos e serviços - vide vídeo no card | DSV | RJ |  | V4.24
| Alex | Solicitação | PTRJREP-49 | 31766 | QUIOSQUE Bloquear teclado para que sea solo alfanumérico, quitar gif y emojis Comportamentos incorretos: O teclado permite alterar o layout / O botão da lupa não funciona / Botões de Emoji e GIFs / Sugestão de palavras que não correspondem ao que esta na lista / Botão Fn ativa a lista de teclas F1, F2, etc / Opção de caracteres especiais / Botão para abrir os recursos do Windows | DSV | RJ |  | V4.24 |  |  | Após reunião com arquitetura o dia 16/04 se definiu com arquitetura fazer um teclado para o Quisoque
[5 empty] | Teclado virtual con bordes con poco contraste |  |  |  | V4.24
[5 empty] | Fijar el teclado para que la estructura se adapte al nuevo elemento |  |  |  | V4.24
| Alex | Solicitação | OABDRJ-289 |  | Centralização da avaliação Vide imagem ilustrativa Verificar se pode ser aplicado o mesmo comportamento com o parametro (utilizado na tela de avaliação da tablet) | DSV | RJ |  | V4.24 |  |  | Orientado pela Charlene verificar com o Fernando padrões de configuração. O parâmetro é 2933. Já feito pelo Fernando em homologação. Em validação. Testado em homologação. Continua sem alinhamento 12/06/2024: Pelo portal é outro comportamento, a gente na versão 4.22 não mudou nada referente a essa funcionalidad, hoje aparece sempre do jeito da imagem. Conforme o falado com o @Alex Goulart vai se verificar se na versão 4.23 pode ter o mesmo comportamento que tem a tela de avaliação na tablet dos atendimentos presenciais utilizando o parâmetro 2933 (Card: OABDRJ-289). 12-06-2024 Conforme validação com a equipe de maquetação não da o tempo de mexer nesta tela para a versão 4.23 ficaria para a versão 5.1
|  | Solicitação |  | 31765 | Agendar senhas desde o totem para os serviços Sincronos | DSV | RJ |  | V4.24
|  | Solicitação |  | 31768 | Integração GA Microstrategy - (já conversei o Juanka ele ver possibilidade) - https://www2.microstrategy.com/producthelp/Current/WebSDK/Content/topics/sso/SSO_Single_Sign-on.htm Single Sing on Desde o Acesso directo que tem o GA ter o acesso logeado ao diretor com o Microstrategy https://zulip.readthedocs.io/en/stable/production/authentication-methods.html#saml https://www2.microstrategy.com/producthelp/Current/WebSDK/Content/topics/sso/SSO_Single_Sign-on.htm Microstrategy plataforma de OLAP Se debe tener en cuenta las licencias del usuario y las subsedes para el acceso a Microstrategy | DSV | RJ - MG |  | V4.24 |  |  | Charlene 24/05/2024 Programada reunión con arquitectura para entender y estimar
24/05/2024 | Thiago | Solicitação |  |  | Devemos permitir a inclusão de caracteres especiais nos campos de comentários, especialmente com relação as palavras com acentos. | DSV | RJ - MG |  | V4.24
2024-03-06 | Carlos | Erro | MIPDOA-72 |  | Serviços finalizados sem êxito, NÃO deverão ir para retaguarda. | DSV | MG - DRV |  | V4.24
2024-04-06 | Thiago | Solicitação |  |  | Implementar uma forma de alertar o atendente que deve finalizar os serviços genéricos, sugestão de uma popup assim que inicia o serviço genério dizendo que o mesmo deve ser finalizado e iniciado o serviço específico, se possível inclusive com bloqueio da tela até a confirmação da janela | DSV | MG |  | V4.24
|  | Solicitação |  | 31137 | Migração Progress GA | DSV | RJ - MG |  | V5.0 | Final de Agosto
| Alex | Solicitação | OABDRJ-286 |  | Painel centralizando todos os indicadores da jornada Phygital Atualmente temos algumas informações espalhadas por diversas fontes de dados e algumas destas fontes possuem informações de forma analítica. Precisa desenvolver em alguma ferramenta que apresentem relatórios em diversos formatos as informações dos diversos indicadores de forma que tenhamos uma visão de toda jornada. | DSV | RJ |  |  |  |  | Pendiente definições Cliente
|  | Solicitação |  |  | Incluir no protocolo gerado via web RENAVAM, PLACA, Unidade de Atendimento, Data e Hora de Atendimento | CLIENTE | MG - DRV |  |  |  |  | Pendiente definições Cliente
|  | Solicitação |  | 29976 | API SOAP Reagendamento = Consulta (Já feito na versã0 4.16 para a mesma unidade) + Reagendamento: Criar uma API que permita reagendar as senhas mantendo o protocolo gerado ao momento de criar o agendamento Permitir reagendar senhas em outras localidades desde o GA mantendo o protocolo | CLIENTE | MG - DRV |  |  |  |  | Pendiente definições Cliente

## QX Meet (Videochamada) - CO
Data do registro | Pessoa que fez o registro | Tipo | #Solicitud Quipux | #JIRA Card | Descrição | Producto | Equipe | Estimativa (h) | Versão | Data Pré | Data Produção | Observações
| Alex | Erro | 31322 | OABDRJ-290 | Link quebrado nos icones conforme ilustrado em anexo. "Safari" Vide imagem ilustrativa no card | RJ | DSV |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Card resolvido
| Alex | Erro |  | OABDRJ-198 | Botão avaliar atendimento não funciona no serviço síncrono para IOS Vide imagem ilustrativa no card | RJ | DSV |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Card resolvido
| Alex | Erro |  | OABDRJ-314 | Problemas na vídeo chamada Senha DIG1, cidadão não consegue ver nem ouvir o atendente e atendente não consegue ver nem ouvir o cidadão. Vide imagem ilustrativa no card | RJ | DSV |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Card resolvido
| Alex | Erro |  | OABDRJ-330 | Problemas de áudio e vídeo na chamada Vide imagem ilkustrativa no card | RJ | DSV |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Card resolvido
| Alex | Erro |  | OABDRJ-293 | Problema no áudio e vídeo quando atendente utiliza navegador Firefox Estes problemas aconteceram na rodada de testes com SO e navegadores atualizados. Vide imagem ilustrativa no card | RJ | DSV |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Equipe QxMeet tratando.
| Alex | Erro |  | OABDRJ-291 | Problema no áudio quando cidadão está acessando pelo IOS/Safari - Portal WEB | RJ | DSV |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Equipe QxMeet tratando.
| Alex | Erro |  | OABDRJ-328 | Apresentando mensagem de limite de usuário incorretamente | RJ | DSV |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Card resolvido
| Alex | Solicitação |  | OABDRJ-20 | Possibilitar Plano de Fundo no atendimento por videoconferência Desenvolver a possibilidade do atendente incluir um plano de fundo personalizado no atendimento por videoconferência | RJ | DSV |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Card resolvido.
| Alex | Erro |  | OABDRJ-327 | Limitação de acesso na vídeo conferência por usuário | RJ | DSV |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Card resolvido
| Alex | Erro |  | OABDRJ-227 | No QXmeet, todas as vezes que o funcionário envia messagem no chat a tela do funcionário é deslocada para baixo Durante a videochamada, no uso do chat, quando o atendente pressiona Enter para enviar a mensagem, a tela se desloca para cima, fazendo com que ele precise descer a tela para continuar visualizando o cidadão no video. | RJ | DESIGN |  | V4.21 | 2024-02-05 | 2024-08-05 | Card resolvido
| Alex | Solicitação | 31776 | OABDRJ-333 | Apresentar mensagem de instabilidade de internet durante chamada Necessário reformular a forma como esse erro em vermelho é apresentado. Quando ocorrer falta de conexão, a mensagem deve indicar explicitamente que houve perda de conexão com o servidor e sugerir que o usuário verifique a conexão à internet local. Deve apresentar uma mensagem de instabilidade de conexão com a internet). CRIAR MENSAGEM PADRÃO | RJ | DSV |  |  |  |  | Está sendo validado uma nova tecnologia flutter
|  | Solicitação |  |  | Incluir mensagem para o cidadão informando que ele está compartilhando a tela. | RJ | DSV
| Alex | Solicitação |  | OABDRJ-91 | Incluir nova mensageria par aos casos do cidadão não comparecer na vídeo chamada, texto do e-mail eviado no dia 04/03/2024 | RJ | DSV
|  | Solicitação |  |  | Incluir no e-mail enviado com o link do qxmeet (quais versões e aplicativos são suportado pelo Qxmeet) | RJ | DSV
|  | Erro |  |  | -O Link não está direcionado para o APP Android e IOS: Em testes, a primeira vez direcionou normal, em outra tentativa para a mesma senha e para outras não direciona mais para o app, vai direto para o navegador do celular! -Validar comunicação via fone de ouvido) - Quando ligo o fone bluetooth o som não sai no fone e continua saindo no viva-voz. -Testado Ativar e Desativar remoção de fundo pelo atendente, na primeira vez funcionou normal, testamos algumas vezes e parou de funcionar. -Botões que não deveriam aparecer para o atendente: -IOS: Inconsistência: Cidadão não consegue ver a sua imagem na tela Safari e APP (IOS) -Navegador cidadão e funcionário: Trocar texto sobre abaixar a mão, está igual ao de levantar (Android / IOS e Navegador). | RJ | DSV
| Alex | Erro | 31775 | OABDRJ-364 | Chamada de vídeo apresentando tela preta @Mario Ivo de Albuquerque Nascimento informa que no dia de hoje está recorrente, e é um tema que voltou a aparecer. O erro acontece para o cidadão em casa e também na unidade. Quando o cidadão sai da chamada e retorna o erro some. | RJ | DSV |  |  |  |  | Santiago e equipe QxMeet tratando. Esclonado com Thiago e Robson.
| Alex | Erro | 31775 | OABDRJ-363 | Erro ao tentar baixar documento trocado no chat Identificado que o erro acontece apenas para o cidadão, visto que já foi validado no backoffice que o erro para o atendente não acontece. | RJ | DSV |  |  |  |  | Santiago e equipe QxMeet tratando. Esclonado com Thiago e Robson.

## APP QX Meet (Videochamada) - CO
Data do registro | Pessoa que fez o registro | Tipo | #Solicitud Quipux | #JIRA Card | Descrição | Producto | Equipe | Estimativa (h) | Versão | Data Pré | Data Produção | Observações
|  | Solicitação |  |  | Incluir mensagem para o cidadão informando que ele está compartilhando a tela. | RJ | DSV |  |  |  |  | Enviado en la última versión
| Alex | Erro | OABDRJ-327 |  | Limitação do acesso na chamada de vídeo conferência por usuário. Atualmente a limitação está por acesso, ou seja, o mesmo usuário pode entrar várias vezes por dispositivos diferentes e está contando. A solução deve limitar por usuários simultaneamente na chamada, de forma que garanta que na chamada tenha 1 cidadão e 1 atendente. | RJ | DSV | 5 |  |  |  | Está sendo validado uma nova tecnologia flutter
| Alex | Solicitação | OABDRJ-333 |  | Apresentar mensagem de instabilidade de internet durante chamada Necessário reformular a forma como esse erro em vermelho é apresentado. Quando ocorrer falta de conexão, a mensagem deve indicar explicitamente que houve perda de conexão com o servidor e sugerir que o usuário verifique a conexão à internet local. Deve apresentar uma mensagem de instabilidade de conexão com a internet. CRIAR MENSAGEM PADRÃO | RJ | DSV | 27
|  | Solicitação |  |  | Instalador de la APP - SDK (Libreria para poder utilizar el QXMeet) | RJ | DSV |  |  |  |  | Provisional: Ter um repositório público para compartilhar o código e ter o controle das informações Solución definitiva: Mínimo 6 meses
| Alex | Solicitação | PTRJREP-73 | 31799 | Tela de avaliação Reparamos que o cidadão não avalia o atendimento porque não entende o texto do botão. Por isso sugiro trocar o o botão de "realizar pesquisa” para “avalie seu atendimento” | RJ | DSV | BR/Wigner |  | V1.11 | 21/06/2024 |  | Paulo: validado que a tela esta dentro do QXMeet

## Administração e Segurança - CO
Data do registro | Pessoa que fez o registro | Tipo | #JIRA Card | #Solicitud Quipux | Descrição | Equipe | Cliente | Estimativa (h) | Versão | Data Pré | Data Produção | Observações
|  | Erro | OABDRJ-298 |  | Quando o sistema desloga o usuário essa saída automática não está sendo registrada na tabela de auditoria | DSV | RJ - MG |  |  |  |  | Do login/logout foi feito na versão 3.5.1
|  | Solicitação |  | 31500 | Ajustar o recurso de logs auditoria para que ele habilite o módulo de "Administração e segurança" quando habilitado, assim como ocorre com os outros recursos desse módulo | DSV | RJ - MG |  | V3.5.2 | 2024-02-05
|  | Solicitação |  | 31499 | Quando o usuario coloca senha errada (trazer o campo apagado somente da senha para ser inserido novamente e manter o campo com os dados do usuario). Verificar a possibilidade de ser feita a validação de qual dado está errado e trazer pra ser inserido novamente. | DSV | RJ - MG |  | V3.5.2 | 2024-02-05
| Alex | Erro | OABDRJ-231 |  | Erro ao acessar Gestão de Solicitação | SUPORTE | RJ |  |  |  |  | Reunião entre Luiz Miranda, Alex e Sant para identificar o problema realizada com sucesso no dia 15/05/2024. Identificada a falha pelo analista Santiago que irá entregar a solução com a máxima urgência. @Luiz Carlos de Miranda ciente e de acordo. Card resolvido
|  | Solicitação |  | 31773 | Criar uma classificação para que possamos identificar a qual programa pertence cada unidades (MGS, MC, UAI pra todos e Praça Sete), deve ser um parâmetro, pois a divisão não se aplica a todas as operações, é uma melhoria não prioritária Tabela tipo - Programas (Cadastro) No cadastro de unidades de forma opcional atribuir as unidades ao programa | DSV | RJ - MG |  | v3.5.3 | 2024-05-07
|  | Solicitação | MIPDOA-22 |  | Integração do usuários com TSE (Atendentes que capturam a biometria) | DSV | MG - DRV |  |  |  |  | Pendiente definições Cliente

## Serviços Digitais Front (Cidadã
Data do registro | Pessoa que fez o registro | Tipo | #JIRA Card | #Solicitud Quipux | Descrição | Producto | Equipe | Responsáveis | Estimativa (h) | Versão | Data Pré | Data Produção | Observações
| Alex | Erro | OABDRJ-316 | 31781 | Não está apresentando dados do celular na página do serviço | RJ | DSV | BR/WIGNER |  | V1.9.0 | 23/04/2024 |  | Card resolvido
| Alex | Erro | OABDRJ-315 |  | Solicitações com Nome e CPF Divergentes | RJ | DSV | BR/WIGNER |  | V1.9.0 | 23/04/2024 |  | Card resolvido
| Alex | Erro | OABDRJ-313 |  | Telefone do cidadão sem preenchimento | RJ | DSV | BR/WIGNER |  | V1.9.0 | 23/04/2024 |  | Card resolvido
| Alex | Erro | OABDRJ-299 |  | Botão cancelar do pop up não está funcionando | RJ | DSV | BR/WIGNER |  | V1.9.0 | 23/04/2024 |  | Card resolvido
|  | Erro |  | 31361 | Ajustar solicitações que não ficam aparentes para o cidadão | RJ | RJ | BR/VALDEIR |  | V1.9.0 | 2024-06-05
|  | Erro |  | 31783 | ERRO - Envio de e-mail para avaliação em duplicidade Quando o atendente se encontra cadastrado como atendente é cidadão, o processo automático que encaminha o email para a avaliação do atendimento, encaminha um email por cada cadastro que o atendente possui, ou seja, encaminhar um email por seu cadastro como atendente e outro email por su cadastro como cidadão, gerando duplicidade na notificação | RJ | DSV | BR/PAULO |  | V1.9.0 | 23/04/2024
| Alex | Erro | PTRJREP-62 | 31784 | CPF obrigatório Grupo Familiar | RJ | DSV | BR/WIGNER |  | V1.9.0 | 23/04/2024
|  | Solicitação |  | 31276 | Serviço - PRÉ-ATENDIMENTO - PROCON | RJ | DSV | BR/VALDEIR |  | V1.9.0 | 23/04/2024
| Alex | Erro | OABDRJ-344 | 31785 | Não está apresentando documento devolvido com a marcação do BO Digital Não apresenta as marcações no documento feitas pelo atendente - Pelos testes feitos com o Backoffice, o cidadão não está recebendo de volta o documento com o erro marcado, identificado pelo atendente. Ele só recebe a mensagem de erro; mas a evidência documental não recebe. | RJ | DSV | BR/JOSE VICTOR |  | V1.9.0 | 24/05/2024 |  | Paulo Gomes: Corrigido
|  | Erro |  | 31591 Req. 56719; 56720; 56721; 56722; 56723; 56724; 56725 | Correções Procon | RJ | DSV |  |  | V1.9.1 |  |  | Carlos inseri esta fila conforme falamos
| Alex | Solicitação | OABDRJ-326 | 31786 | Alterar mensagem de serviço sem grade de agendamento Alterar a mensagem de serviço sem grade de agendamento conforme abaixo: "O serviço selecionado não possui agenda disponível no momento. Por favor, tente novamente mais tarde!" Vide imagem ilustrativa no card | RJ | DSV | BR/VALDEIR |  | V1.10 | 24/05/2024 |  | Paulo Gomes: Corrigido.
|  | Solicitação |  | 31343 | Serviço - Abertura de Processo de Escola Extinta - FrontEnd | RJ | DSV | BR/MATEUS |  | V1.10 | 24/05/2024 |  | Paulo Gomes: Pendente de fechar o requisito
|  | Solicitação |  |  | Serviço - Abertura de Processo de Escola Extinta - BackEnd | RJ | DSV | BR/LUCAS |  | V1.10 | 24/05/2024 |  | Paulo Gomes: Pendente de fechar o requisito
|  | Solicitação |  | 31670 | Retorno de documentos com inconsistências de documentos (Cidadão) - Escola Extinta | RJ | DSV | BR/VIVIAN |  | V1.10 | 24/05/2024 |  | Paulo Gomes: Pendente de fechar o requisito
| Alex | Erro | OABDRJ-355 | 31787 | Erro ao tentar avaliar um atendimento de serviço assíncrono pelo portal Erro ao tentar avaliar um serviço assíncrono concluído através do meu RJ, ao clicar em avaliar abre a página de avaliação com erro. Vide imagem ilustrativa no card | RJ | DSV | BR/VALDEIR |  | V1.11 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | Quel foi a verificação feita no suporte? Que foi encontrado no LOG da aplicaçação? Paulo Gomes: Validado que a mensgem esta no plugin-gestion-atencion-backoffice, ou seja é GA.
| Alex | Erro | OABDRJ-337 | 31796 | Quando o usuário está com duas abas do mesmo serviço aberta e clica em finalizar para ambas, o sistema está permitindo criar duas solicitações para o mesmo serviço. Além do bloqueio de acesso em duplicidade quando acessa a página, precisa também configurar a restrição na ação do botão finalizar e também na integração junto ao APP. | RJ | DSV | BR/WIGNER |  | V1.11 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | Em desenvolvimento: WIgner
| Alex | Solicitação | OABDRJ-332 | 31797 | Campo de endereço ter busca de endereço pela API do Correios Verificar Quipux Brasil | RJ | DSV |  |  | V1.12
| Alex | Solicitação | PTRJREP-63 | 31800 | A ação para aumentar a entrelinha e a entre letra desconfigura a interface e é desnecessário Vide imagem ilustrativa no card | RJ | DESIGN | BR/VICTORIA |  | V1.11 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | Paulo: validado é Desenho e Acessibilide
| Alex | Solicitação | PTRJREP-61 |  | A ação para aumentar o tamanho das fontes não se aplica as caixas de texto e dropdowns Vide imagem ilustrativa no card | RJ | DESIGN | BR/VICTORIA |  | V1.11 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | Paulo: validado é Desenho e Acessibilide
| Alex | Solicitação | PTRJREP-65 | 31801 | Versão mobile poderia ter opção de buscar cidade por digitação. Verificar Quipux Brasil | RJ | DESIGN | BR/VICTORIA |  | V1.11 | 21/06/2024 | 28/06/2024
| Alex | Solicitação | PTRJREP-69 | 31802 | Direcionamento para o Instagram no final da avaliação Após a pesquisa de satisfação, incluir o link do Instagram juntamente com o QR code, direciona o cidadão para o Instagram. | RJ | DSV | BR/Wigner |  | V1.11 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | Paulo Gomes: Validado que a mensgem esta no plugin-gestion-atencion-backoffice, ou seja é GA.
|  | Solicitação |  | 31803 | API's de envio de documentos unificada | RJ | DSV | BR/Paulo |  | V1.11 | 21/06/2024 | 28/06/2024
| Alex | Solicitação | PTRJREP-108 | 31825 | Aplicar máscara nos inputs Para os campos CPF: XXX.XXX.XXX-XX (11 dígitos), PIS/PASEP: XXX.XXXXX.XX-X (11 dígitos) | RJ | DSV | BR/MATEUS |  | V1.11 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 12/06 Paulo: MCMV, Procon, 2 Renach OK - Seguro Desemprego em validação. 14/06 Paulo: OK
| Carlos | Solicitação |  | 31829 | API - Consulta Seguro Desemprego excluir os campos PIS e N. Requerimento e Alinhar com as pesquisas homologadas | RJ | DSV | BR/VALDEIR |  | V1.11 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | Valdeir: Conversei com o Mathias o Renato e o Alex a respeito desta solicitação. Na verdade, a priori devemos ajustar a API retirar a obrigatoriedade dos campos de entrada da API DC_S24_CadastrarSeguroDesemprego, e retirar a obrigatoriedade dos campos de entrada: pis; numeroRequerimiento; idUsuario. Isso é necessário para deixar o comportamente igual ao Portal, onde o cidadão informa o CPF ou PIS ou Numero Requerimento.
| Carlos | Solicitação |  | 31804 | API PROCON | RJ | DSV | BR/Wigner |  | V1.11 | 21/06/2024 | 28/06/2024
| Carlos | Solicitação |  |  | API Retorno de Inconsistencia PROCON Unificada | RJ | DSV | BR/VALDEIR |  | V1.11 | 21/06/2024 | 28/06/2024
| Thiago | Solicitação |  |  | OCR / Novo fluxo de solicitação de serviço e envio de documentos | RJ | DSV | BR/Valdeir
|  | Solicitação |  |  | customização dos formulários (formulários ser configurados pelo cliente) | RJ | DSV
| Alex | Solicitação | PTRJREP-72 |  | MInha casa minha vida Quando o cidadão conclui o serviço, deixando de incluir um membro da família, e o Backoffice precisa devolver a solicitação, porém, quando o cidadão recebe a devolução, não aparece o campo de incluir um familiar nos formulário, nem nos documentos. O cidadão vai precisar refazer o cadastro. | RJ | DSV
| Alex | Solicitação | PTRJREP-68 | 31830 | Agradecimento de comentário na pesquisa Na pesquisa de satisfação, existe um agradecimento pelo comentário, porém não tem nenhum campo de comentário. Avaliar se inclui um campo de comentário, ou exclui essa parte do texto. | RJ | DSV |  |  | V1.11 | 21/06/2024 |  | 14/06 Paulo Gomes: Validado que a mensgem esta no plugin-gestion-atencion-backoffice, ou seja é GA.
| Alex | Solicitação | PTRJREP-67 | 31831 | Alerta para o cidadão sobre caixa de Spam. Na confirmação do agendamento, colocar um alerta para que o cidadão confira a caixa de spam, caso não tenha recebido o e-mail na caixa de entrada. Vide imagem ilustrativas | RJ | DSV | BR/Wigner |  | V1.11 | 21/06/2024
| Alex | Solicitação | OABDRJ-356 | 31832 | Pop-up, Página e template e-mail sugerindo para o cidadão baixar o app quando o mesmo estiver acessando pelo celular. https://www.figma.com/file/TFTgfYU1VQ7FcEOWtZPpHL/%5BSQUAD-1%5D-Inova-RJ---UI%3A-Portal-RJ.GOV?type=design&node-id=1385%3A1055&mode=design&t=rqDWgoZ5uVPCZ03a-1 | RJ | DSV | BR/Mateus |  | V1.11 | 21/06/2024 |  | 12/06 Paulo Gomes: Carlos ficou de validar se é QXMeet
|  | Solicitação |  |  | Migração Progress GA | [5 empty] | Final de Setembro
|  | Solicitação |  | 31839 | API Escola Extinta | RJ | DSV | BR/Mateus |  | V1.11 | 21/06/2024
|  | Solicitação |  |  | API Retorno de Inconsistencias Escola Extinta | RJ | DSV | BR/Vivian
|  | Solicitação |  |  | Possibilidade de inserir hiperlinks (URLs), nas guias de descrição dos serviços síncronos
|  | Solicitação |  |  | Ordenar em Homologação e Produção as cidades em Ordem Alfabetica | RJ | DSV
| Alex | Solicitação | OABDRJ-368 | 31837 | Restrição indevida para solicitação fora da cidade do Rio de Janeiro Ao informar o CEP de endereço fora da cidade do Rio de Janeiro e dentro do estado do Rio de Janeiro apresenta mensagem de restrição indevida. Conforme especificação, a restrição deveria ser para CEP fora do estado do Rio de Janeiro. | RJ | DSV | BR/Mateus |  | V1.11 | 21/06/2024
| Alex | Solicitação | OABDRJ-385 |  | Consulta CEP não localizar endereços fora da cidade do Rio O CEP informado não foi encontrado. Por favor, insira o endereço manualmente | RJ | DSV | BR/Mateus |  | V1.11 | 21/06/2024 |  | 12/06 Paulo Gomes: Foi corrigido permitindo inserir o endereço manualmente.
| Alex | Solicitação | OABDRJ-372 | 31826 | Permitindo editar cpf e nome para solicitação própria Está permitindo editar nome e cpf para uma solicitação feita pela própria pessoa. | RJ | DSV | BR/Mateus |  | V1.11 | 21/06/2024
| Alex | Solicitação | OABDRJ-373 | 31827 | Solicitação terminada em partes do processo não apresenta como solicitação incompleta - PROCON Ao anexar documento e ir para tela de formulário e fechar sair da página. A solicitação não está sendo salva como incompleta. | RJ | DSV | BR/Wigner |  | V1.11 | 21/06/2024
| Alex | Solicitação | OABDRJ-375 | 31828 | Tela de conclusão fora do padrão utilizado para serviços assíncronos A tela de conclusão da abertura da solicitação está diferente do padrão utilizado. | RJ | DSV | BR/MATEUS |  | V1.11 | 21/06/2024 |  | 12/06 Paulo Gomes: Validado que acontece apenas com a 2 Renach, em desenvolvimento.
| Carlos | Solicitação |  |  | Retornar na API S13 no campo FechaSolicitud informar a data e hora no formato ISO8601, como "2024-05-20T17:32:14.627143-03:00" | RJ | DSV | BR/VALDEIR |  | V1.11 | 21/06/2024 |  | Valdeir: Documento ajustado conforme a solicitação
| Alex | Solicitação | OABDRJ-377 |  | Alterar a campo telefone para somente 1 | RJ | DSV
| Alex | Solicitação | PTRJREP-108 |  | Aplicar máscara nos inputs | RJ | DSV
| Alex | Solicitação | OABDRJ-301 |  | Alertas para falta de acesso nos serviços ou aberturas de solicitações/agendamento Solução de monitoramento de acesso nas páginas dos serviços da plataforma que gere alertas por sms e e-mail quando não ocorrer acesso dentro de dias e períodos de horários configurados. Exemplo: Páginas de serviços sem acesso durante 1h de segunda a sexta nos horários 8h-17h | RJ | DSV
| Alex | Erro | OABDRJ-369 |  | Campo de busca CEP nao traz Cidade e não traz Estado Ao pesquisar o CEP o sistema retorna somente a rua e não traz a cidade e UF. Na opção Solicitar pré-atendimento PROCON, no campo Editar Endereço residencial, ao digitar o CEP e clicar em pesquisar, o Estado e o Município não são trazidos (mostrados). | RJ | DSV |  |  | V1.12 |  |  | https://www.gov.br/conecta/catalogo/apis/cep-codigo-de-enderecamento-postal/swagger-json/swagger_view
| Alex | Erro | OABDRJ-385 |  | Consulta CEP não localizar endereços fora da cidade do Rio Vide imagem ilustrativa em anexo
| Alex | Erro | OABDRJ-358 |  | Problema no formulário do serviço Minha Casa Minha Vida | RJ | DSV
| Alex | Erro | OABDRJ-336 |  | Erro no nome do cidadão na página de serviço Na página de serviço o cadastro do usuário está incorreto. Está duplicando o sobrenome. O solicitante informa que o erro acontece para quem usa o APP. | RJ | DSV
2024-04-06 | Carlos | Erro |  |  | API de Consulta Incosistencias Gobal | RJ | DSV
2024-05-06 | Carlos | Solicitação |  |  | OCR - Fluxo de upload de Telas - Primeiro Upload de documentos e depois formulario | RJ | DSV | [5 empty] | Validar para a inclusão quando o serviço estiver pronto
2024-05-06 | Carlos | Solicitação |  |  | OCR - Fluxo de Telas UX - Indicando o andamento do upload | RJ | DESIGN | [5 empty] | Validar para a inclusão quando o serviço estiver pronto
2024-05-06 | Alex | Erro | OABDRJ-384 |  | Apresentando informação de tamanho do arquivo incorreto Alterar limite de tamanho para 10Mb Está apresentando incorretamente o limite de 1mb, ao invés de 10mb. | RJ
2024-05-06 | Alex | Erro | OABDRJ-383 |  | Não está apresentando o nome completo do cidadão no texto do e-mail Vide imagem ilustrativa No e-mail recebido pelo cidadão, o campo onde está escrito o nome está curto, com isso o nome não está aparecendo por inteiro: Exemplo: LUIZ CARLOS DE, você teve um imprevisto? Não tem problema! Seu agendamento para Agendamento Serviços Federais foi cancelado | RJ
2024-05-06 | Carlos |  |  |  | Colocar em todas as API's que o campo data e hora seja no formato ISO8601 | RJ | DSV

## Serviços Digitais Back(BO) - BR
Data do registro | Pessoa que fez o registro | Tipo | #JIRA Card | #Solicitud Quipux | Descrição | Equipe | Producto | Responsáveis | Versão | Data Pré | Data Produção | Observações
|  | Erro |  |  | Solicitações não ficam aparentes para o cidadão | DSV | RJ | BR/MATEUS | V1.7.0 | 15/04/2024 |  | Información ingresada por Alex. Atención: Este problema se resolvió el 10/04/2024 sin necesidad de pasar a versión. El analista responsable de la solución fue Paulo Gomes (Quipux Brasil). Validado con el cliente como ok. Card Resuelto.
|  | Erro |  | 31780 | Os dados devem estar em ordem alfabética em, todos as caixas de selação | DSV | RJ - MG | BR/MATEUS | V1.6.0 | 22/03/2024 |  | Revisión Documentación V1.7 BO
|  | Solicitação |  | 31533 | Serviço - PRÉ-ATENDIMENTO - PROCON | DSV | MG - DRV |  | V1.8.0 | 23/04/2024
|  | Solicitação | MIPDOA-17 | 31668 | Consulta de protocolo data de geração do protocolo e etapas, acrescentar a data fim (historico) e Ç (API) | DSV | MG - DRV | BR/Wigner | V1.8.1 | 13/05/2024 |  | Paulo Gomes: Corrigido
|  | Erro |  | 31671 | Ao finalizar o serviço de um protocolo agendado como "sem sucesso", o protocolo não estã sendo cancelado corretamente. Ficando como aberto pesquisa de protocolos da retaguarda | DSV | MG-DRV |  | V1.8.1 | 24/05/2024 |  | Verificado desde GA, o serviço se é finalizado sem sucesso o erro está na consulta da retaguarda. Paulo Gomes: Corrigido.
| Alex | Solicitação | OABDRJ-323 | 31343 | Serviço - Escola Extinta FrontEnd (Avaliação de Docuimentos) Mensajes Qontalk | DSV | RJ | BR/JOSE VICTOR | V1.9.0 | 24/05/2024
|  | Solicitação |  | 31670 | Serviço - Escola Extinta - BackEnd (Avaliaão de Documentos) | DSV | RJ | BR/JOSE VICTOR | V1.9.0 | 24/05/2024 |  | Paulo Gomes: Pendente de fechar o requisito
|  | Solicitação |  | 31343 | Retorno de documentos com inconsistências de documentos (Cidadão) - Escolas Extintas | DSV | RJ |  | V1.9.0 | 24/05/2024 |  | Paulo Gomes: Pendente de fechar o requisito
|  | Solicitação | MIPDOA-17 | 31672 | Consulta de protocolo pela data de atendimento, pela data de geração do protocolo (relatorio) | DSV | RJ - MG | BR/Mateus | V1.10 | 21/06/2024 |  | Paulo Gomes: Pendente de fechar o requisito
|  | Solicitação |  | 31735 | Incluir os protocolos no PL que fecha no sistema deixar cancelado com uma observação ou criar os status do protocolo: Cidadão não compareceu ou que foi finalizado pelo sistema ***Cancelar pelo sistemas todas as senhas independiente se for atualizado e Incluir e-mail e sms de aviso para os que não compareceram | DSV | MG - DRV | BR/VALDEIR/CHAR | v1.10.1 | Julho
|  | Solicitação | MIPDOA-74 | 31763 | A etapa "Aberto" deverá ser exibida apenas no cidadão MG e MGApp. | DSV | MG-DRV | BR/MATEUS | V1.10 | 21/06/2024
|  | Solicitação |  |  | Melhoria no BO para permitir cadastrar vários Motivos de Rejeição para uma única Validação (Configuração de Requisitos). Exemplo projeto Escolas Extintas item "Fotografia Recente" | DSV | Todos
|  | Solicitação |  | 31790 | Alerta de Tempo de Atendimento - SLA dos protocolos Recebidos para atendimento | DSV | MG-DRV | BR/VALDEIR
|  | Solicitação | MIPDOA-69 | 31795 | Incluir Consulta de protocolo por data de Atendimento e não por data de geração | DSV | MG-DRV | BR/VIVIAN | V1.10 | 21/06/2024
|  | Solicitação |  |  | Migração Progress | DSV | Todos |  |  | Final de Setembro
|  | Solicitação |  |  | Refazer a funcionalidade de cadastro do BO, pois a atual ficou sem usabildade, precisamos permitir que as coisas sejam feitas de forma massiva, não apenas uma a uma. | DSV | MG - DRV
| Alex | Erro | OABDRJ-363 |  | Erro ao tentar baixar documento trocado no chat Identificado que o erro acontece apenas para o cidadão, visto que já foi validado no backoffice que o erro para o atendente não acontece. | RJ | SUPORTE
| Carlos | Solicitação |  | 31903 | API Consulta Solicitação Seguro Desemprego | DSV | RJ | BR/Vivian | V1.10 | 21/06/2024
| Carlos | Solicitação | MIPDOA-67 |  | Etapa RECEBIDO- Criar a Etapa no Banco de Dados para seguir o SLA proposto | DSV | MG | BR/Glaucia | V1.10 | 21/06/2024
| Carlos | Solicitação | MIPDOA-47 |  | Relatório Backoffice - Protocolo Digital | DSV | MG
| Carlos | Solicitação | MIPDOA-73 |  | Funcionalidade configurável do tempo de SLA | DSV | MG
| Carlos | Solicitação |  |  | Nova Retaguarda - PPT | DSV | MG
| Carlos | Solicitação | MIPDOA-77 |  | Totem - Consulta de procolos | DSV | MG - DRV
2024-10-06 | Carlos | Solicitação |  |  | Serviço de Solicitação de RG | DSV | RJ
2024-11-06 | Carlos | Solicitação |  | 31958 | Assinatura do recebiento dos documentos ser multiplo, ou seja o atendente seleciona quais protocolos serão inclusos e já coletar assinatura (VINCULAR A ASSINATURA A IMAGEM EM CADA PROTOCOLO) | DSV | MG-DRV | [6 empty] | /
| Alex | Solicitação | OABDRJ-252 | 31798 | Nome do serviço na área logada deve ser o mesmo da carta de serviço Na consulta de meus agendamentos na área logada do Meu RJ está apresentando o nome do serviço que está cadastrado no GA e não o nome do serviço que o cidadão visualiza na carta de serviço. Necessário ajustar para que o cidadão visualize o mesmo nome da carta de serviço do Portal RJ. | RJ | DSV | BR/Wigner |  | V1.11 | 21/06/2024 |  | https://shopcidadao.atlassian.net/wiki/spaces/PTRJF/pages/196247710/Carta+de+Servi+o+-+Consulta+do+T+tulo+e+Local+de+Vota+o Paulo: Validado com Mauricio Diaz é GA

## Qontalk (Email, SMS, Whats..)
Data do registro | Pessoa que fez o registro | Tipo | #JIRA Card | #Solicitud Quipux | Descrição | Producto | Equipe | Responsáveis | Versão | Data Pré |  | Data Produção | Observações
| Alex | Erro | OABDRJ-41 | 31360 | Texto SMS com palavras cortadas O SMS enviados estão com palavras cortadas devido aos caracteres especiais. Necessário ajustes de forma que o provedor de SMS recebe o texto sem caracteres especiais para não cortar o texto. Obs.: ainda continua com erro em 19/05/2024 | RJ | RJ | BR/WIGNER | V1.9.1 | 23/04/2025 | V1.10 |  | Testes em conjunto com a equipe de Comunicação Estratégica da QUIPUX Colômbia ( Carolina Forero ) Gabriel irá enviar os numeros de telefones para o Alex, afim de seguirmos com os testes. Números recebidos e já encaminhados para Carolina Forero.
| Alex | Erro | OABDRJ-359 |  | Envio de e-mail de avaliação para serviço já avaliado (Se está enviando a mensagem duas vezes) | RJ |  |  |  | 21/06 |  |  | 07/06 - Alex fará um agendamento em produção dos serviços Assincronos e Síncronos, para validar o recebimento do e-mail em duplicidade.
| Alex | Erro | OABDRJ-357 |  | No e-mail de revogação o texto de Poupa Tempo Rio de Janeiro está cortado. Letras, cores, formatos do e-mail de revogação está diferente dos padrões de e-mail enviado e diferente do especificado. | RJ | [6 empty] | 07/06 - Testes feitos e indicado que o incidente apresenta-se apenas no Outlook Desktop
| Alex | Erro | OABDRJ-380 |  | Botão "Queremos te ouvir!" Não tem URL no botão “Avalie aqui”, sem ação. No momento da avaliação de um atendimento: Após o cidadão receber o e-mail para avaliação, ao clicar no botão “Avalie aqui”, não aponta para a página de avaliação porque o botão está “vazio”. No botão não há link apontando para a página de avaliação. | RJ | [6 empty] | 07/06 - Alex irá trazer mais informações de como deve se comportar a avaliação
| Alex | Solicitação | OABDRJ-310 |  | Possibilitar que cidadão com aplicativo Outlook consiga abrir o link do botão do e-mail | RJ | [6 empty] | 07/06 - Alex tratá informações e evidências
| Alex | Erro | OABDRJ-253 |  | SMS não está sendo enviado para o cidadão Ao abrir uma solicitação, os cidadãos não estão recebendo SMS | RJ | [6 empty] | 07/06 - Em testes com Aldeamo - Nos testes de hoje funcionaram 2 SMS. Gabriel irá enviar os numeros de telefones para o Alex, afim de seguirmos com os testes. Números recebidos e já encaminhados para Carolina Forero. 11/06 As provs com os numeros de telefones que o Alex enviou a Carolina Foram feitas e tiveram otimos resultados
| Alex | Erro | OABDRJ-342 |  | Não enviado e-mails e SMS para cancelamento devido revogação no portal | RJ | [6 empty] | Analista Santiago Tratando
| Alex | Erro |  |  | Não esta sendo enviado SMS para solicitações abertas A mensagem de agendamento está muito longo MAX 160, verificar restrição do operador Se envia a mensagem quando se cancela as senhas Se validar com os operadores se existem restrições com eles por el tipo de mensagens (o operador recibe e não entrega - revisão com ALDEAMO) O Portal RJ não encaminha o número do celular quando é um usuário novo | RJ | [6 empty] | Testes em conjunto com a equipe de Comunicação Estratégica da QUIPUX Colômbia. Em contato com os fornecedor dos serviços. Demanda em testes com Carolina Forero. Operadora SMS = Aldeamo
| Alex | Solicitação | OABDRJ-283 |  | Relatório analítico de acesso nas mensagerias Usuários que estão abrindo e-mails Usuários que estão expcluindo e-mails Quantos e-mails estão caindo no spam Quantos usuários clicaram na URL do SMS e outros | RJ | [6 empty] | 07/06 - Avaliar se este relatório é possivel ser criado no Director ou no BO
| Alex | Solicitação |  |  | Criação do Painel Phygital (unificação dos dados de comunicação com o usuário) - Qcontalk | RJ | [6 empty] | Producto nuevo - Comité (Pendiente)
| Alex | Solicitação | OABDRJ-284 |  | Notificação por WhatsApp Módulo de administração para comunicação via whatsapp (whatsapp, e-mail e sms) - Qontalk Desenvolver solução que permita utilizar o WhatsApp como canal de notificação de andamento dos serviços. A definição de qual régua será feita no momento de implantação em produção conforme orientação da equipe de marketing. | RJ | [6 empty] | Solicitação em andamento (Thiago Morina)
| Alex | Solicitação | OABDRJ-309 |  | Corpo do e-mail com duas opções de URL 1) Botão com url para cidadão retornar ao Portal e que ele encontrasse o acesso a solicitação. 2) Uma URL link que seria da chamada ficaria no corpo do e-mail | RJ | [6 empty] | Dúvidas Marketing Shopping Cidadão - Fernanda 27/05/2024: Solicitado ao Carlos à pedido do Shopping e Thiago Morina inserir na próxima versão
| Alex | Solicitação | OABDRJ-311 |  | Customização da mensagem de e-mail Desenvolver uma funcionalidade vinculada a um recurso para que os usuários administradores funcionais possam selecionar um agendamento ou selecionar todos os agendamentos feitos pelos cidadãos. Com opção de pesquisar por período de datas e horas, unidade, serviço, órgão, número do agendamento e cpf do cidadão. Ao executar o cancelamento deverá abrir uma tela para o administrador descreve o conteúdo do texto com possibilidade de personalização através de um identificador (exemplo, #idcita#). Este texto deverá ser inserido em um template pré configurado com as identidades visuais. Ao clicar em enviar, deverá apresentar uma mensagem de confirmação. Nesta execução, ao invés de enviar o e-mail padrão de cancelamento quando ocorre pelo cidadão deverá enviar o e-mail deste processo. | RJ | [6 empty] | 07/06 - Alex irá refinar com Luiz qual a solicitação, para que possamos seguir com os desenvolvimentos
| Alex | Solicitação | OABDRJ-100 | 31728 | Inclusão do serviço realizado no e-mail de avaliação. Incluir o serviço realizado no e-mail de avaliação, pois o cidadão pode ter realizado mais de um serviço e não saberá qual está avaliando. | DSV | RJ |  | V1.10 | 21/06 |  |  | 07/06 - Vai ser estudado se é possível fazer da maneira conforme foi solicitado pela CIX no template compartilhado
| Alex | Solicitação | OABDRJ-356 |  | Pop-up, Página e template e-mail sugerindo para o cidadão baixar o app quando o mesmo estiver acessando pelo celular. https://www.figma.com/file/TFTgfYU1VQ7FcEOWtZPpHL/%5BSQUAD-1%5D-Inova-RJ---UI%3A-Portal-RJ.GOV?type=design&node-id=1385%3A1055&mode=design&t=rqDWgoZ5uVPCZ03a-1 | DSV | RJ

## Director CO
Data do registro | Pessoa que fez o registro | Tipo | #JIRA Card | #Solicitud Quipux | Descrição | Producto | Equipe | Responsáveis | Estimativa (h) | Versão | Data Pré | Data Produção | Observações
2024-03-06 | Alex | Solicitação | OABDRJ-259 |  | ASSÍNCRONO - Relatório de faturamento | RJ | DSV | Já solicitada a validação para Ropberta para prosseguir com o fechamento do card
2024-03-06 | Alex | Erro | OABDRJ-192 |  | Falta unidade na visão quantidade de solicitações finalizadas e tempo funcionários |  |  | Linha 84 da planilha equipe DIRECTOR |  |  |  | Previsão: final de junho

## CIVii - ChatBot
Data do registro | Pessoa que fez o registro | Tipo | #JIRA Card | #Solicitud Quipux | Descrição | Cliente | Versão | Data Pré | Data Produção | Observação
| Alex | Erro | OABDRJ-267 |  | Chatbot indisponível Precisamos saber se esse problema ou melhoria já foi aplicado escalar a equipe da Civii e arquitetura Ao enviar mensagem para o chatbot está apresentando mensagem de indisponível. | RJ |  |  |  | Card resolvido
| Alex | Solicitação | OABDRJ-374 |  | Não consta novos serviço pulicados no chatbot | RJ |  |  |  | Card resolvido
| Alex | Solicitação | OABDRJ-352 |  | Criação e configuração dos novos serviços na plataforma, incluindo chatbot. Obs.: Verificar com Carlos Santos se os 12 serviços síncronos foram entregues, mas não foram cadastrados no chatbot. | RJ

## Versões entregues
Tipo | #Solicitud | Descrição | Produto | Cliente | Versão | Equipe/Analista Responsável | Data Pré
| 30146 | ERRO - Contador | GA | Todos | V4.16 | Colômbia | 18-12-23
| 29117 | Patrões de atendimento | GA | Todos | V4.16 | Colômbia | 18-12-23
| 29669 | Criar recurso para durante o atendimento da senha permitir alterar o identificador | GA | Todos | V4.16 | Colômbia | 18-12-23
| 26605 | Permtir configurar a quantidade de registros a serem apresentados nas pesquisas é para a configuração de guichês manter os filtros da pesquisa | GA | Todos | V4.16 | Colômbia | 18-12-23
| 29945 | Guichês com atendimento de somente senhas preferenciais | GA | Todos | V4.16 | Colômbia | 18-12-23
| 29586 | Permitir cancelar os serviços da senha | GA | Todos | V4.16 | Colômbia | 18-12-23
| 29113 | Embeber QXMeet no GA | GA | Todos | V4.16 | Colômbia | 18-12-23
| 29971 | API SOAP Agendamento de Senhas: -Atualizar a API para consumir o método generarCodigoBarra desde o BO para receber o codigo de barras os protocolos -Atualizar a API para que verifique se o serviço 'Requer ir na retaguarda ou não' para criar protocolos ou não -Controlar o tempo de tolerância (parâmetro 2056) por serviço | GA | MG - DRV | V4.16 | Brasil | 18-12-23
| 29972 | Atender senhas: -Permitir que o cidadão assine a entrega de documentos -Na administração de serviços se debe permitir indicar se o serviço é municipal, estadual e federal | GA | MG - DRV | V4.16 | Colômbia | 18-12-23
| 29972 | Atender senhas: -Imprimir no ticket do protocolo gerado desde o atendimento de senhas o codigo de barras -Ler o código de barras do protocolo para o inicio do atendimento do serviços -Ler o código de barras do protocolo na pesquisa de protocolos para reimpressão do ticket | GA | MG - DRV | V4.16 | Brasil | 18-12-23
| 30161 | Consultar as assinaturas da entrega dos documentos | GA | MG - DRV | V4.16 | Colômbia | 18-12-23
| 29975 | API SOAP Cancelamento = (Consulta + Cancelamento) | GA | DRV - MG | V4.16 | Brasil | 18-12-23
| 29979 | Criação de Protocolos Mudar o método generarCodigoBarra para o BO para a geração do código de barras | GA | MG - DRV | V4.16 | Brasil | 18-12-23
| 26458 | Transferir as senhas mesmo quando não tiverem guichês abertos ou com os serviços configurados | GA | Todos | V4.16 | Colômbia | 18-12-23
| 26457 | Mudar o status a 6 - Não compareceu no guichê e 38 - Rechamar atendimento exceto aos serviços com os status 29-Finalizado exitoso, 28-Finalizado no exitoso, 37-Finalizado para modificar | GA | Todos | V4.16 | Colômbia | 18-12-23
| 30232 | Ter a opção de painel de chamada de senhas com ou sem logo da UAI | GA | Todos | V4.16 | Colômbia | 18-12-23
| 29977 | Criar una nova funcionalidade que permita consultar os protocolos pelo Detran Tabelas para a configuração das etapas por serviço, unidade, atendente e indicar a ordem do fluxo (mudanças das etapas). | Backoffice - BO | MG - DRV | V1.4.0 | Brasil | 18-12-23
| 30151 | Inativar QXMeet ao cidadão | Serviços Digitais - Front | RJ | V1.7.0 | Colômbia | 2024-01-09
| 29381 | Melhoria de performance do relatório de login/logoff com a inclusão dos campos determinados para o governo. O relatório de log de entrada e saída do sistema, localizado no menu Administração e Segurança, atende parcialmente às necessidades de monitoramento das unidades. É necessário incluir um campo com o nome completo e a unidade do colaborador e retirar o campo Nome da tabela, é importante que esse log seja criado separadamente dos Logs de Auditoria para não interferir no mesmo, além disso, o acesso a esse log deve ser restrito ao nível de perfil de supervisor e também devemos considerar alternativas para evitar consultas inadequadas por parte dos colaboradores, a fim de evitar sobrecarga no sistema. | Admin y Seguridad | Todos | V3.5 | Colômbia | 2024-01-09
| 30186 | Incluir as senhas agendadas e senhas transferidas preferenciais na alteração de prioridade do atendimento na configuração dos guichês | GA | Todos | 4.16.1 | Colômbia | 2024-01-09
| 30203 | Criar API para o envio das informações (mensagens e documentos) trocadas durante o atendimento virtual (QXMeet) | GA | Todos | 4.16.1 | Colômbia | 2024-01-09
| 30369 | Síncronos 1. Endpoint para obter informações de um serviço 2. Endpoint para obter lista de localidades disponíveis 3. Endpoint para obter a lista de datas disponíveis 4. Endpoint para obter a lista de horas disponíveis 5. Endpoint para agendar um determinado serviço 6. Endpoint para consultar os agendamentos anteriores 7. Endpoint para cancelar um agendamento. 8. Endpoint para reagendar um determinado serviço 9. Endpoint para Avaliação do Atendimento 10. API para manter cadastro de solicitante | GA | RJ | V4.16.1 | Brasil | 2024-01-09
| 30147 | App QXMeet | App Qx Meet | RJ | V1.1.0 | Colombia | 19-01-24
| 28644 | Grupo de serviços | GA | Todos | V4.17 | Colômbia | 2024-02-05
| 30292 | Se deve marcar uma senha como não compareceu no guchê (6) exatamente nos tempos configurados | GA | Todos | V4.17 | Colômbia | 2024-02-05
| 30152 | No Relatório de histórico de bate-papo incluir as informações de controle de acesso e permanência no QXMeet -Dispositivo (Acceso desde computador, telefone, tablet) -Login/Logout (Datas) -Participantes (Solicitante y Funcionario) -Tempo em atendimento Consolidado por unidade e atendimento (Quantidaes) -Quantidade de atendimentos virtuais -Quantidade de atendimentos por tipo de dispositivo -Quantidade de logout -Quantidade de logins | GA/QXMeet | RJ | V4.17 | Colômbia | 2024-02-05
| 30153 | Ajustar a funcionalidade de associar os atendentes aos serviços para que possa ser feito de maneira individual ou massiva | GA | Todos | V4.17 | Colômbia | 2024-02-05
| 30162 | Quiosque na tablet, poder usar a interface do totem nos tablets mais com a possibilidade de identificar o funcionário que está usando o tablet. Caso tenha alteração na interface do totem não deve afetar a interface do tablet | GA | Todos | V4.17 | Colômbia | 2024-02-05
| 30154 | Impressão dos ticket desde a tablet conectada a uma impressora | GA | Todos | V4.17 | Colômbia | 2024-02-05
| 30286 | Ordem alfabética nos combo Box | GA | Todos | V4.17 | Colômbia | 2024-02-05
| 30159 | Manter os filtros da pesquisas exceto da configuração de guichês que será atendido na SOL 26605 | GA | Todos | V4.17 | Colômbia | 2024-02-05
| 30160 | Ajustar o registro do COEF para Praça 7 para que se possa saber o que foi diligenciado anteriormente para sua edição e consulta | GA | MG | V4.17 | Colômbia | 2024-02-05
| 30185 | Exportar no histórico dos atendimentos e no pesquisar senhas a origem dos agendamentos | GA | Todos | V4.17 | Colômbia | 2024-02-05
| 30444 | API Agendamento de Senhas - Agenda Minas Prodegme Aplicar parâmetro para que se valide a restrição mesmo solicitante, mesmo serviço e mesmo identificador | GA | Agenda Minas Prodegme | V4.17 | Brasil | 2024-02-05
| 30183 | API SOAP Agendamento de Senhas - Alinhar com fluxo do Rio Aplicar parâmetro para que se valide a restrição mesmo solicitante, mesmo serviço e mesmo identificador | GA | MG - DRV | V4.17 | Brasil | 2024-02-05
| 30170 | Cancelar os protocolos desde o cancelamento de senhas no GA, sendo: * Cancelamento de senhas desde o agendar senhas, considerando o parâmetro 3811 = S * Cancelamento de senhas desde o ativar senhas agendadas (Ao gerar uma senha do dia ou cancelar a senha), fluxo que se apresenta quando o cidadão se presenta após o horário agendado * Cancelamento de senhas no atendimento de senhas * Ao finalizar um serviço sem sucesso * Modificar o serviço durante o atendimento * Cancelar senhas no pesquisar senhas | GA | MG | V4.17 | Colômbia | 2024-02-05
| 30660 | Apresentar os protocolos nas opções desde o GA: *Consultar as senhas agendadas *Ativar senhas *Pesquisar senhas *Atender senhas *Relatório do histórico dos atendimentos Tirar as validações da API SOAP de agendamento para que as validaçãoes dos documentos sejam feitas na API do BO | GA | MG - DRV | V4.18 |  | 2023-02-23
|  | Correção da transferência de senhas, quando é atendido em dois guichês a preferência está sendo perdida. | GA | RJ | v4. 18 |  | 2023-02-23
| 30665 | API SOAP Agendamento de Senhas - Alinhar com fluxo do Rio Alinhar criação do protocolo no atender senhas com o desenvolvimento da solicitação 30182 | GA | MG - DRV | V4.18 |  | 2023-02-23
| 30182 | API Gerar Protocolo Reciba los documento de GA y los almacene | Backoffice - BO | MG - DRV | V1.5.0 |  | 2023-03-01
| 29974 | Cadastramentos das etapas - Alinhar com o fluxo do Rio -Permitir fazer upload dos documentos quando ao protocolo não estiverem atribuídos documentos/requisitos -Permitir a pesquisa dos protocolos pela leitura do código de barras. | Backoffice - BO | MG - DRV | V1.5.0 |  | 2023-03-01
| 30233 | Configuração das etapas por serviço, unidade, atendente e indicar a ordem do fluxo (mudanças das etapas), alinhalo com os documentos e validações dos documentos - As tableas já foram criadas, definição das telas na aplicação | Backoffice - BO | MG | V1.5.0 |  | 2023-03-01
| 30234 | Permitir a homologação dos serviços do GA com os trámites do BO desde a aplicação | Backoffice - BO | MG | V1.5.0 |  | 2023-03-01
| 30481 | APIs Assíncronas | Backoffice - BO | RJ | V1.5.0 |  | 2023-03-01
| 30654 | Assinatura dos protocolos | Backoffice - BO | RJ | V1.5.0 |  | 2023-03-01
| 30452 | Minha casa minha vida | Serviços Digitais - Front | RJ | V1.8.0 |  | 2023-03-01
| 30164 | Implementar a funcionalidade de acessibilidade (assistente de libras) no portal | Serviços Digitais - Front | RJ | V1.8.0 |  | 2023-03-01
| 30656 | Tener la base de datos de los correos..... en los formularios Ao preencher o campo CEP, carregar automaticamente o endereço; (Está na esteira para desenvolvimento – (Thiago Morina QUIPUX) | Serviços Digitais - Front | RJ | V1.8.0 |  | 2023-03-01
Erro | 30980 | Correção erro ativar senhas na asignação da senha do dia quando se ativa a senha após horário agendado que não estava atribuíndo corretamente os protocolos | GA | RJ - MG | V4.19 |  | 2024-03-08
Solicitação | 30992 | Permitir incluir um funcionário a vários guichês ao mesmo tempo, hoje temos de fazer um a aum e leva muito tempo apra funcionários novos | GA | RJ - MG | V4.19 |  | 2024-03-08
Solicitação | 31007 | Criar uma modal de confirmação da avaliação, sempre que clicar no botão avaliar devemos confirmar a ação. Conforme prototipo já entregue. Isto deve ser por parâmetro | GA | MG - DRV | V4.20 | CO/Charlene | 22/03/2024
Solicitação | 31134 | Na API do SOAP de Agendar DRV quando for encaminhado o serviço de despachante não incluílo dentro do agendamento Serviços Despachante na integração com o DRV não deve gerar ação para o atendente, deve ser apenas exibido como texto. | GA | MG - DRV | V4.20 | CO/Charlene | 22/03/2024
Erro | 31135 | Os dados devem estar em ordem alfabética em, todos as caixas de selação | GA | RJ - MG | V4.20 | CO/Charlene | 22/03/2024
Solicitação | 31077 | Exclusão Massiva (Cancelamento de senhas) para um CPF específico e enviar e-mail | GA | RJ | V4.20 | CO/Charlene | DOC: 11/03 API: 22/03
Solicitação | 31078 | Exclusão Massiva (Cancelamento de protocolos) para um CPF específico | Backoffice - BO | RJ | V1.6 | BR/Valdeir | DOC: 11/03 API: 22/03
Solicitação | 31092 | Temos de bloquear para quando um cidadão cancelar uma solicitação durante a avaliação, não podemos permitir a avaliação, tem de informar o funcionário que a solicitação foi cancelada. | Backoffice - BO | RJ | V1.6 | BR/Viivan | 22/03/2024
Solicitação | 31068 | Se requiere que se controle por medio de auditoria cuando el sistema genera cierre del sistema por inactividad ó cuando la persona genera cierre del sistema de forma inesperada (Cierra el navegador) | Admin y Seguridad | RJ - MG | V3.6 | BR/Esmeralda | 22/03/24
Solicitação | 31074 | Manter os filtros da pesquisas e permitir configurar a quantidade de registros a presentar nas consultas, assim como organizar os campos de tipo lista alfabéticamente | Admin y Seguridad | RJ - MG | V3.6 | BR/Esmeralda | 22/03/24

## 30233 (hidden)
https://www.quipux.com/svn/Arquitectura/Arquitectura%20Script/084_Shopping_brasil/Scripts/SSDD/Back_Version_1.5